## 2019
График плановых отключений электроэнергии ООО "Павловоэнерго" на 2019г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое восстановление электроснабжения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
| Наименование потребителя пункта | Адрес | Дата | Время | Дата | Время
2019-01-01
1 | 2005А | г. Павлово ул. Фаворского 40 | 2019-01-15 | 9:00 | 2019-01-15 | 12:00 | Замена рубильника
2
3
4
2019-02-01
1
2
3
4
2019-03-01
1 | 2020А | г. Павлово ул.Советская | 2019-03-19 | 9:00 | 2019-03-19 | 12:00 | ремонтные работы
2
3
4
2019-04-01
1 | 2122 Ф-1А; Ф-2А | г. Павлово пер. Огородный 20 | 2019-04-12 | 09:00 | 2019-04-12 | 15:00 | по заявке ООО "ПавловоЖилСервис" замена ВРУ
2
3
4
2019-05-01
1 | 2362А | д. Лаптево ул. Н. Квасова, ул. Молодежная | 2019-05-16 | 09:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Перевод питающей линии 0,4кВ
2 | 2078А | г. Павлово ул. Аллея Ильича (сельхоз техника) | 2019-05-21 | 09:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Уведомление ПАО МРСК Центра и Привожья
3 | 2144А ф1 | г. Павлово ул. Автомобилистов | 2019-05-23 | 09:00 | 2019-05-23 | 15:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
4 | 2171А | г. Павлово ул. Парковая, М.Жукова | 2019-05-30 | 09-00 | 2019-05-30 | 13:00 | Ткущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
5 | 2172А | г. Павлово ул. Правика | 2019-05-30 | 13:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Ткущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
6 | 2170А | г. Павлово ул., М.Жукова | 2019-05-31 | 13:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Ткущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
7 | 2173А | г. Павлово ул., М.Жукова | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 13:00 | Ткущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
2019-06-01
1 | 2164А | г. Павлово ул. Винокурова | 2019-06-03 | 09:00 | 2019-06-03 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
2 | 2355А | д. Молявино сады Горушки | 2019-06-03 | 13:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
3 | 2005А | г. Павлово ул. Фаворского | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
4 | 2115А | г. Павлово ул. Кирова | 2019-06-04 | 13:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
5 | 2110А | г. Павлово ул. 1-я Северная | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
6 | 2071А | г. Павлово ул. 2-я Северная | 2019-06-05 | 13:00 | 2019-06-05 | 17.00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
7 | МТЛ-5 | д. Степаньково | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 13.00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
8 | МТЛ-6 | д. Степаньково | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 17.00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
9 | 2109А | г. Павлово ул.Строителей | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
10 | 2064А | г. Павлово ул. Раздельная | 2019-06-07 | 13:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
11 | 2121А | г. Павлово ул. Коммунистическая | 2019-06-10 | 09:00 | 2019-06-10 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
12 | 2152А | г. Павлово ул. Высокая | 2019-06-10 | 13:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
13 | 2367А | Б. Мартова | 2019-06-11 | 09:00 | 2019-06-11 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
14 | 2158А | г. Павлово пер. Суворова | 2019-06-11 | 13:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
15 | 2389А | с. Вареж | 2019-06-13 | 09:00 | 2019-06-13 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
14 | 2511А | г. Ворсма ул. Чернышевского | 2019-06-13 | 13:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
15 | 2530А | г. Ворсма ул. Охтомова | 2019-06-14 | 09:00 | 2019-06-14 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
16 | 2535А | г. Ворсма ул. Гагарина | 2019-06-17 | 09:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
17 | РП-1А | г. Ворсма ул. Гагарина | 2019-06-17 | 09:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
18 | РП-2А | г. Ворсма ул. Захаровская | 2019-06-18 | 09:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
| 5А | г. Ворсма ул. Строителей | 2019-06-18 | 09:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
19 | 2523А | г. Ворсма ул. Гагарина | 2019-06-19 | 09:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
20 | 2526А | г. Ворсма ул. Гагарина | 2019-06-19 | 09:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
21 | 2151А | г. Павлово ул. Полевая | 2019-06-20 | 09:00 | 2019-06-20 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ, | не состоится, перенос на 27.06.2019
22 | 2060А | г. Павлово ул. Инициативная | 2019-06-20 | 13:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ, | не состоится, перенос на 27.06.2019
23 | 2194А | г. Павлово ул. Парковая, | 2019-06-21 | 09:00 | 2019-06-21 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
24 | 8А | п. Тумботино ул. З. Космодемьянской | 2019-06-21 | 13:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
25 | 2020А | г. Павлово ул. Инициативная | 2019-06-24 | 09:00 | 24.06.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
26 | 2056А | г. Павлово ул. Кооперативная | 2019-06-24 | 13:00 | 24.06.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
27 | 2100А | г. Павлово ул. Коммунистическая | 2019-06-25 | 9:00 | 25.06.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
28 | 2082А | г. Павлово ул. Транспортная | 2019-06-25 | 13:00 | 25.06.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
29 | 2151А | г. Павлово ул. Полевая | 2019-06-27 | 09:00 | 2019-06-27 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
30 | 2060А | г. Павлово ул. Инициативная | 2019-06-27 | 13:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
31 | 2048А | г. Павлово ул. Ломаносова | 2019-06-28 | 09:00 | 2019-06-28 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
32 | 2128А | г. Павлово ул. Высокая, Радиальная | 2019-06-28 | 13:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
36
2019-07-01
1 | 1190А | Богородский р-он СНТ Приозерный | 2019-07-01 | 09:00 | 2019-07-01 | 12:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
2 | 1179А | Богородский р-он СНТ Приозерный | 2019-07-01 | 13:00 | 2019-07-01 | 16:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
3 | 1126А | Богородский р-он СНТ Приозерный | 2019-07-02 | 09:00 | 2019-07-02 | 12:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
4 | 1177А | Богородский р-он СНТ Приозерный | 2019-07-02 | 13:00 | 2019-07-02 | 16:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
5 | 1178А | Богородский р-он СНТ Приозерный | 2019-07-03 | 09:00 | 2019-07-03 | 12:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
6 | 1119А Т-1 | Богородский р-он СНТ Приозерный | 2019-07-04 | 9:00 | 2019-07-04 | 12:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
7 | 1119А Т-2 | Богородский р-он СНТ Приозерный | 2019-07-05 | 9:00 | 2019-07-05 | 12:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
8 | 2077А | г. Павлово Чкалова | 2019-07-08 | 09:00 | 08.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
9 | 2148А | г. Павлово ул. Высокая | 2019-07-08 | 13:00 | 08.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
10 | 2199А | г. Павлово пер. 14 Степной | 2019-07-09 | 09:00 | 09.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
11 | 2189А | г. Павлово пер. 14 Степной | 2019-07-09 | 13:00 | 09.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
12 | 2132А | г. Павлово ул. Советская | 2019-07-10 | 09:00 | 10.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
13 | 2011А | г.Павлово ул. Маяковского | 2019-07-10 | 13:00 | 10.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
14 | 2114А | г.Павлово ул. Маяковского | 2019-07-10 | 13:00 | 10.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
15 | 2078А | г. Павлово ул. Ал. Ильича (сельхоз техника) | 2019-07-11 | 09:00 | 11.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
16 | 2427А | д. Лаптево (Школа) | 2019-07-11 | 13:00 | 11.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
17 | 2147А | г. Павлово ул. Ал. Ильича (сельхоз техника) | 2019-07-12 | 9:00 | 12.07.2020 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
18 | 2136А | г. Павлово ул. Ал. Ильича, ул. Островского | 2019-07-12 | 13:00 | 12.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
19 | 2158А | г. Павлово ул.Суворова, ул. Фаворского | 2019-07-15 | 09:00 | 15.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
20 | 2144А | г. Павлово ул. Автомобилистов, Альбова, Цветочная, Весенних Зорь. | 2019-07-15 | 13:00 | 15.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
21 | 2146А | г. Павлово ул. 3-Северная | 2019-07-16 | 09:00 | 16.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
22 | 2138А | г. Павлово ул. Высокая | 2019-07-16 | 13:00 | 16.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
23 | 2364А | д. Лаптева ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Урожайная, ул. Нагорная, ул. Луговая, ул. Мира | 2019-07-17 | 9:00 | 2019-07-17 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
24 | 2310А | с. Таремское ул. Школьная | 2019-07-17 | 13:00 | 17.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
25 | 2363А | д. Лаптева ул.Н. Квасова | 2019-07-18 | 09:00 | 18.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
26 | 2307А | с. Таремское ул. Школьная | 2019-07-18 | 13:00 | 18.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
27 | 2118А | г. Павлово ул. Высокая | 2019-07-19 | 09:00 | 19.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
28 | 2137А | г. Павлово ул. Радиальная д.1 (Школа №5) | 2019-07-19 | 13:00 | 19.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
29 | 2032А и 2032Б | г. Павлово ул. Коммунистическая | 2019-07-22 | 09:00 | 22.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
30 | 2060А ф1. | Инициативная 11,13,15 | 2019-07-22 | 14:00 | 22.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
31 | 2060А ф1. | Инициативная 11,13,15 | 2019-07-23 | 14:00 | 23.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
32 | 2805А | г. Горбатов ул. Горбунова, ул.Луночарского, ул. Чечерина | 2019-07-23 | 09:00 | 23.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
33 | 2155А | г. Павлово ул. Физкультурника, ул.Стахановская | 2019-07-23 | 13:00 | 23.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
34 | 2060А ф1. | Инициативная 11,13,15 | 2019-07-24 | 14:00 | 24.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
35 | 2114А | г. Павлово ул. Винокурова | 2019-07-24 | 09:00 | 24.07.2019 | 15:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
36 | 2011А | г. Павлово ул. Маяковского | 2019-07-24 | 11:00 | 24.07.2019 | 15:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
37 | РП-27А | г. Павлово ул. Ал. Ильича | 2019-07-25 | 09:00 | 25.07.2019 | 15:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
38 | РП-26А | г. Павлово ул. М. Жукова | 2019-07-26 | 09:00 | 26.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
39 | ПС Новая Л-615 | г. Павлово ул. Коммунистическая д.79 (бетонный завод) | 2019-07-30 | 13:00 | 30.07.2019 | 17:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
39 | ПС Новая Л-616 | г. Павлово ул. Коммунистическая д.78 АО "ТехСервис" | 2019-07-30 | 09:00 | 30.07.2019 | 13:00 | Текущий ремонт оборудования 6-0,4 кВ,
40
2019-08-01
1 | ЗТП-2077А | г. Павлово ул Чкалова (МКД 65) | 2019-08-12 | 09:00 | 2019-08-12 | 13:00 | Проведения работ по заявлению ФСК Энергострой
2 | ЗТП-2170А | г. Паволово ул. Весенняя | 2019-08-15 | 09:00 | 2019-08-15 | 16:00 | Работа на ВЛ-0,4кВ (замена проводов на СИП)
3 | ЗТП-2170А | г. Паволово ул. Весенняя | 2019-08-16 | 09:00 | 2019-08-16 | 16:00 | Работа на ВЛ-0,4кВ (замена проводов на СИП)
4 | ЗТП-2170А | г. Паволово ул. Весенняя | 2019-08-19 | 09:00 | 2019-08-19 | 16:00 | Работа на ВЛ-0,4кВ (замена проводов на СИП)
5 | ЗТП-2170А | г. Паволово ул. Весенняя | 2019-08-20 | 09:00 | 2019-08-20 | 16:00 | Работа на ВЛ-0,4кВ (замена проводов на СИП)
6 | ЗТП-2170А | г. Паволово ул. Весенняя | 2019-08-21 | 09:00 | 2019-08-21 | 16:00 | Работа на ВЛ-0,4кВ (замена проводов на СИП)
7 | ЗТП-2136А | г. Павлово ул. А.Ильича | 27.08.19 | 14:00 | 27.08.19 | 18:00 | ремонтные работы
8 | ЗТП-2136А | г. Павлово ул. А.Ильича | 28.08.19 | 14:00 | 28.08.19 | 18:00 | ремонтные работы
9 | ЗТП-2523А | г. Ворсма ул. Гагарина | 29.08.19 | 08:00 | 29.08.19 | 14:00 | ремонтные работы
10 | ЗТП-2535А | г.Ворсма ул. Гагарина | 29.08.19 | 08.:00 | 29.08.19 | 14:00 | ремонтные работы
11
2019-09-01
1 | ЗТП-2132А | г.Павлово ул.Советская | 2019-09-03 | 14:00 | 03.09.19 | 18:00 | ремонтные работы
2 | ЗТП-2132А | г.Павлово ул.Советская | 2019-09-04 | 14:00 | 2019-09-04 | 18:00 | ремонтные работы
3 | ЗТП-2121А | г.Павлово ул.Коммунистическая | 2019-09-04 | 13:00 | 04.09.19 | 17:00 | ремонтные работы
4 | ЗТП-2121А | г.Павлово ул.Коммунистическая | 2019-09-05 | 13:00 | 2019-09-05 | 17:00 | ремонтные работы
5 | ЗТП-2147А | г.Павлово ул.А.Ильича | 2019-09-06 | 13:00 | 2019-09-06 | 17:00 | ремонтные работы
6 | ЗТП-2144А | г. Павлово ул. Автомобилистов | 2019-09-10 | 10:00 | 2019-09-10 | 12:00 | ремонтные работы
7 | КТП-2100А | г. Павлово ул. Коммунистическая | 2019-09-16 | 09:00 | 2019-09-16 | 10:00 | отключение МКД Коммунистическая 52. по заявки ПавловоСантехСтрой
8 | ЗТП-2587А Ф-8А | д. Ясенцы ул. Юбилейная | 2019-09-18 | 09:00 | 18.09.2019 | 11:00 | Заявка Ворсменская ДУК
9 | 2171А | г. Павлово ул. М. Жукова д.16, ул. Парковая,47 | 2019-09-24 | 09:00 | 24.09.2019 | 16:00 | Подготовка к ОЗП
10 | 2173А | г. Павлово пер. Правика д.2 | 2019-09-26 | 09:00 | 26.09.2019 | 16:00 | Подготовка к ОЗП | не состоится, перенос на 27.09.2019
11 | 2173А | г. Павлово пер. Правика д.2 | 2019-09-27 | 09:00 | 27.09.2019 | 16:00 | Подготовка к ОЗП
12 | 2514 ф-5А | г. Ворсма ул. Свободы | 2019-09-30 | 09:00 | 30.09.2019 | 16:00 | замена ВЛ
13
14
2019-10-01
1 | 2172А | г. Павлово ул.Правика д.1к2 | 2019-10-01 | 09:00 | 2019-10-01 | 16:00 | Подготовка к ОЗП
2 | 2005А | г. Павлово ул.Фоворского 40 | 2019-10-03 | 09:00 | 2019-10-03 | 17:00 | ремонтные работы | Заявка РЭС
3 | 2020А | г. Павлово ул. Инициативная | 2019-10-04 | 09:00 | 2019-10-04 | 14:00 | ремонтные работы
4 | 2121А | г. Павлово ул. Коммунистическая | 2019-10-08 | 9:00 | 2019-10-08 | 12:00 | ремонтные работы
5 | 2526А | г. Ворсма ул. Гагарина | 2019-10-09 | 09:00 | 2019-10-09 | 14:00 | ремонтные работы
6 | 2132А | г. Павлово ул. Советская | 2019-10-10 | 09:00 | 2019-10-09 | 12:00 | ремонтные работы
7 | 2109А | г. Павлово ул.Строителей | 2019-10-08 | 13:00 | 2019-10-08 | 17:00 | ремонтные работы
8 | 2100А | г. Павлово ул. Кооперативная д. 11 | 2019-10-15 | 09:00 | 2019-10-15 | 12:00 | Заявка ПЖС
9 | 2514 ф-5А | г. Ворсма ул.Свободы | 2019-10-17 | 09:30 | 2019-10-17 | 16:00 | замена ВЛ-0,4кВ
10 | 2086А ф-4 | г. Павлово ул. Чапаева | 2019-10-17 | 09:30 | 2019-10-17 | 17:00 | замена ВЛ-0,4кВ | кратковременные отключения
11 | ТП-5А | г. Ворсма ул. Строителей | 2019-10-18 | 9:30 | 2019-10-18 | 16:00 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
12 | 2086А ф-7 | г. Павлово ул. Чапаева | 22-25.10.2019 | 09:00 | 22-25.10.2019 | 17:00 | замена ВЛ-0,4кВ | кратковременные отключения
13 | 2071А | г. Павлово ул. 3-я Северная | 2019-10-25 | 09:00 | 2019-10-25 | 16:00 | замена ВЛ-0,4кВ | подрядчики
14 | 2086А ф-6 | г. Павлово ул. Чапаева 42; Фаворского 49;51;53. Шутова 2.д/сад Чебурашка | 28-31.10.2019 | 09:00 | 28-31.10.2019 | 17:00 | замена ВЛ-0,4кВ | кратковременные отключения
15 | 2030А | г. Павлово ул. Трудовая | 2019-10-29 | 13:30 | 2019-10-29 | 15:00 | ремонтные работы
16
2019-11-01
1 | 2086А | г. Павлово ул. Чапаева | 2019-11-09 | 08:00 | 2019-11-09 | 14:00 | замена оборудования РУ-0,4кВ
2 | 2030А | г. Павлово ул. Трудовая | 2019-11-05 | 09:00 | 2019-11-05 | 16:00 | ремонтные работы | кратковременные отключения
3 | 2027А | г.Павлово пер.Суворова | 2019-11-05 | 09:00 | 2019-11-05 | 16:00 | ремонтные работы | кратковременные отключения
4 | 2079А | г.Павлово ул.Суворова | 6;7;8.11.2019 | 9:00 | 6;7;8.2019 | 15:00 | замена ВЛ-0,4кВ | отключения на 7;8.11.2019 не состоится
5 | 2312А | с.Таремское ул.Школьная | 2019-11-06 | 11:00 | 2019-11-06 | 12:00 | заявка ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ф-л ННЭ
6 | 2027А | г.Павлово пер.Суворова | 2019-11-07 | 10:00 | 2019-11-07 | 16:00 | ремонтные работы
7 | 2030А | г. Павлово ул. Трудовая | 2019-11-07 | 10:00 | 07.11.2019 | 16:00 | ремонтные работы
8 | 2071А | г.Павлово ул.Северная | 2019-11-07 | 09:30 | 07.11.2019 | 16:00 | замена ВЛ-0,4кВ
9 | 2079А | г.Павлово ул.Суворова | 11;12.11.2019 | 09:00 | 11;12.11.2019 | 13:00 | ремонтные работы
10 | 2144А Ф-10 | г. Павлово ул. Автомобилистов | 2019-11-12 | 9:30 | 2019-11-12 | 16:00 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
11 | 2144 Ф-8 | г. Павлово ул. Автомобилистов | 2019-11-13 | 09:30 | 2019-11-13 | 16:00 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
12 | 2079А | г.Павлово ул.Суворова | 2019-11-13 | 09:00 | 2019-11-13 | 15:00 | ремонтные работы
13 | 2027А | г.Павлово пер.Суворова | 2019-11-13 | 09:00 | 2019-11-13 | 15:00 | ремонтные работы
14 | 2071А Ф-4 | г.Павлово ул.Северная | 2019-11-14 | 09:30 | 2019-11-14 | 16:00 | реконструкция ВЛ-0,4кВ
15 | 2587А Ф-8 | с.Ясенцы ул.Юбилейная | 2019-11-15 | 09:30 | 2019-11-15 | 16:00 | пропилка ВЛ-0,4кВ
16 | 2364А | с.Лаптево ул Молодежная | 2019-11-15 | 12:00 | 2019-11-15 | 17:00 | заявка ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ф-л ННЭ
17 | 2071А Ф-4 | г.Павлово ул.Северная | 2019-11-18 | 09:30 | 2019-11-18 | 16:00 | замена ВЛ-0,4кВ
18 | 2144А Ф-10 | г. Павлово ул. Автомобилистов | 2019-11-19 | 09:30 | 2019-11-19 | 16:00 | замена ВЛ-0,4кВ
19 | 2144А Ф-8 | г. Павлово ул. Автомобилистов | 2019-11-20 | 09:30 | 2019-11-20 | 16:00 | замена ВЛ-0,4кВ
20 | 2027А | г.Павлово пер.Суворова | 2019-11-27 | 13:00 | 2019-11-27 | 15:00 | установка ПУ
21 | 2026А | г.Павлово пер.Суворова | 2019-11-28 | 09:00 | 2019-11-28 | 12:00 | установка ПУ
22 | 2079А | г.Павлово ул.Суворова | 2019-11-29 | 09:00 | 2019-11-29 | 12:00 | установка ПУ
2019-12-01
1 | 2077А | г. Павлово ул.Чкалова | 2019-12-02 | 11:00 | 2019-12-02 | 12:00 | ремонтные работы
2 | 2111А | г. Павлово ул. Чапаева | 2019-12-04 | 12:00 | 2019-12-04 | 16:00 | установка ПУ
3 | 2143А | г. Павлово ул. Школьная | 2019-12-05 | 11:00 | 2019-12-05 | 15:00 | установка ПУ
4 | 2079А | г. Павлово ул. Суворова | 2019-12-10 | 9:00 | 2019-12-10 | 16:00 | замена оборудования РУ-0,4кВ
| 2060А | г.Павлово ул Советская | 2019-12-12 | 13:30 | 2019-12-12 | 17:00 | ремонтные работы
5 | 2086А ул. Фаворского дом 69 | г. Павлово ул. Чапаева | 2019-12-13 | 09:00 | 2019-12-13 | 12:00 | ремонтные работы
6 | 2027А Ф-5 | г.Павлово пер.Суворова | 16;17;18.12.2019 | 09:00 | 16;17;18.12.2019 | 13:00 | установка опор ВЛ-0,4кВ
7 | 2027А Ф-3 | г.Павлово пер.Суворова | 23;24;25.12.2019 | 09:00 | 23;24;25.12.2019 | 13:00 | установка опор ВЛ-0,4кВ
8 | 2060А | ул. Инициативная | 2019-12-12 | 13:30 | 2019-12-12 | 17:00 | неотложные работы на КТП
9 | 2082А | ул. Транспортная, 2,3 пер. Огородный 32; Коммунальная 2,4 | 2019-12-18 | 13:00 | 18.12.2019 | 17:00 | перевод питания на вновь установленную КТП
10 | 2082А | ООО МЭТР (м-н Магнит) | 2019-12-19 | 09:00 | 19.12.2019 | 13:00 | перевод питания на вновь установленную КТП
11 | 2082А | МДБОУ детский сад "Колобок" | 2019-12-19 | 13:30 | 19.12.2019 | 16:00 | перевод питания на вновь установленную КТП
12 | 2112А | г. Павлово ул. Трудовая, Есенина, КНС-8 | 2019-12-20 | 9:00 | 20.12.2029 | 14:00 | Неотложные работы в РУ-0,4кВ | отключение не состоиться, перенос на 24.12.19г.
13 | 2023А | г. Павлово ул. Фаворского | 2019-12-23 | 9:00 | 2019-12-23 | 12:00 | ремонтные работы
14 | 2131А | г. Павлово ул. Фаворского,73 | 2019-12-24 | 9:00 | 2019-12-24 | 13:00 | Неотложные работы в РУ-0,4кВ
12 | 2112А | г. Павлово ул. Трудовая, Есенина, КНС-8 | 2019-12-24 | 9:00 | 2019-12-24 | 14:00 | Неотложные работы в РУ-0,4кВ | .
15 | 2145А | г. Павлово ул. 9-я Северная,19 | 2019-12-25 | 9:00 | 2019-12-25 | 13:00 | Неотложные работы в РУ-0,4кВ
16
17
18
19
20