## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответсвенностью "Павловоэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 05.12.2025 № 329-394/25П/од
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 132.1753 | нд | 0 | нд | 132.1753 | нд | 26.2916 | нд | 24.4465 | нд | 107.7288 | нд | -1.845 | нд | -7.0176 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 111.2161 | нд | 0 | нд | 111.2161 | нд | 15.9289 | нд | 14.6174 | нд | 96.5988 | нд | -1.3115 | нд | -8.2334 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 16.5407 | нд | 0 | нд | 16.5407 | нд | 7.6269 | нд | 7.25 | нд | 9.2907 | нд | -0.37693 | нд | -4.9421 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 4.4185 | нд | 0 | нд | 4.4185 | нд | 2.7358 | нд | 2.5792 | нд | 1.8394 | нд | -0.15661 | нд | -5.7246 | нд
1 | Нижегородская область | Г | нд | 132.1753 | нд | 0 | нд | 132.1753 | нд | 26.2916 | нд | 24.4465 | нд | 107.7288 | нд | -1.845 | нд | -7.0176 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 111.2161 | нд | 0 | нд | 111.2161 | нд | 15.9289 | нд | 14.6174 | нд | 96.5988 | нд | -1.3115 | нд | -8.2334 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 96.2965 | нд | 0 | нд | 96.2965 | нд | 13.0457 | нд | 11.7385 | нд | 84.558 | нд | -1.3072 | нд | -10.0205 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 85.7961 | нд | 0 | нд | 85.7961 | нд | 9.0958 | нд | 7.7934 | нд | 78.0027 | нд | -1.3024 | нд | -14.3187 | нд
1.2.1.1 | Реконструкции РП-26А с установкой новых ячеек | O_Pa_Re_00003 | нд | 20.9522 | нд | 0 | нд | 20.9522 | нд | 9.0958 | нд | 7.7934 | нд | 13.1588 | нд | -1.3024 | нд | -14.3187 | нд
1.2.1.1 | Реконструкции РП-27А с установкой новых ячеек | O_Pa_Re_00004 | нд | 20.7699 | нд | 0 | нд | 20.7699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.7699 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкции РТП-2А с установкой новых ячеек | O_Pa_Re_00005 | нд | 21.461 | нд | 0 | нд | 21.461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.461 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкции РТП-1А с установкой новых ячеек | O_Pa_Re_00006 | нд | 22.613 | нд | 0 | нд | 22.613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.613 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружкние трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 10.5004 | нд | 0 | нд | 10.5004 | нд | 3.9499 | нд | 3.945 | нд | 6.5553 | нд | -0.004837 | нд | -0.12246 | нд
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ПС "Янтарь" с заменой масляных выключателей на вакуумные | O_Ni_Re_00007 | нд | 10.5004 | нд | 0 | нд | 10.5004 | нд | 3.9499 | нд | 3.945 | нд | 6.5553 | нд | -0.004837 | нд | -0.12246 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 2.4599 | нд | 0 | нд | 2.4599 | нд | 2.4599 | нд | 2.4599 | нд | 6.88e-06 | нд | -6.88e-06 | нд | -0.00028 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 2.4599 | нд | 0 | нд | 2.4599 | нд | 2.4599 | нд | 2.4599 | нд | 6.88e-06 | нд | -6.88e-06 | нд | -0.00028 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-3508, ПС "Сухобезводное" вблизи п.Чибирь, Краснобаковского м.о., Нижегородской области. Установка двух линейных разъеденителей | P_Kr_Re_00008 | нд | 2.4599 | нд | 0 | нд | 2.4599 | нд | 2.4599 | нд | 2.4599 | нд | 6.88e-06 | нд | -6.88e-06 | нд | -0.00028 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружкние линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 12.4597 | нд | 0 | нд | 12.4597 | нд | 0.42325 | нд | 0.419 | нд | 12.0407 | нд | -0.00425 | нд | -1.0041 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 12.4597 | нд | 0 | нд | 12.4597 | нд | 0.42325 | нд | 0.419 | нд | 12.0407 | нд | -0.00425 | нд | -1.0041 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии и выходе из строя приборов учета у потребителя | P_No_Mo_00009 | нд | 12.4597 | нд | 0 | нд | 12.4597 | нд | 0.42325 | нд | 0.419 | нд | 12.0407 | нд | -0.00425 | нд | -1.0041 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 16.5407 | нд | 0 | нд | 16.5407 | нд | 7.6269 | нд | 7.25 | нд | 9.2907 | нд | -0.37693 | нд | -4.9421 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Новая" до РП-24А | O_Pa_Ps_00001 | нд | 7.6269 | нд | 0 | нд | 7.6269 | нд | 7.6269 | нд | 7.25 | нд | 0.37693 | нд | -0.37693 | нд | -4.9421 | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Янтарь" до КТП-3 г.Н.Новгород (1,27 км) | P_Ni_Ps_00010 | нд | 8.9137 | нд | 0 | нд | 8.9137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9137 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 4.4185 | нд | 0 | нд | 4.4185 | нд | 2.7358 | нд | 2.5792 | нд | 1.8394 | нд | -0.15661 | нд | -5.7246 | нд
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости отечественного производителя | O_Pa_Pi_00002 | нд | 2.7358 | нд | 0 | нд | 2.7358 | нд | 2.7358 | нд | 2.5792 | нд | 0.15661 | нд | -0.15661 | нд | -5.7246 | нд
1.6 | Приобретение РИСЭЭ (150 кВт - 1 шт.) | O_Pa_Pi_00012 | нд | 1.6827 | нд | 0 | нд | 1.6827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6827 | нд | 0 | нд | 0 | нд